## Лист1
Приложение
к ___________________ №______________________
УТВЕРЖДЕНО:
_________________________________
График выполнения работ
Текущий ремонт системы отопления здания ГБОУ "ШКОЛА № 48 Г. О. ДОНЕЦК", расположенного по адресу: 283048, Донецкая Народная Республика, г. о. Донецк, г. Донецк, ул. Щорса, д. 96А
№п/п | Наименование работ | Кол-во чел в бригаде | Июнь |  |  |  |  | Июль
|  |  | 1-10 | 11-20 | 21-30 |  |  | 1-10 | 11-20
1 | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг | 4-8
2 | Демонтаж труб | 4-8
3 | Установка радиаторов алюминиевых и биметаллических с креплением к стене с числом секций: свыше 4 до 10 | 4-8
4 | Установка кранов воздушных | 4-8
5 | Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 25 мм | 4-8
6 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 25 мм | 4-8
7 | Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 32 мм | 4-8
8 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 32 мм | 4-8
9 | Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 40 мм | 4-8
10 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 40 мм | 4-8
11 | Прокладка трубопроводов отопления при коллекторной системе из многослойных металлополимерных труб диаметром: 50 мм | 4-8
12 | Прокладка трубопроводов отопления при коллекторной системе из многослойных металлополимерных труб диаметром: 63 мм | 4-8
13 | Установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью: 0,1 м3 | 4-8
14 | Установка манометров: с трехходовым краном | 4-8
15 | Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,1 т | 4-8
16 | Вынос и уборка мусора | 4-8
17 | Прочие работы | 4-8
Директор ООО " Синтезис-Арх" ___________________________________ Дудников Руслан Геннадьевич