## Лист1
Приложение
к ___________________ №______________________
УТВЕРЖДЕНО:
_________________________________
График выполнения работ
Текущий ремонт (замена окон) здания ГБОУ "ШКОЛА № 48 Г. О. ДОНЕЦК", расположенного по адресу: 283048, Донецкая Народная Республика, г.о. Донецк, г. Донецк, ул. Щорса, д. 96А
№п/п | Наименование работ | Кол-во чел в бригаде | Июнь |  |  |  |  | Июль
|  |  | 1-10 | 11-20 | 21-30 |  |  | 1-10 | 11-20
1 | Изготовление оконных конструкций
2 | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 4-8
3 | Снятие оконных переплетов: остекленных | 4-8
4 | Снятие оконных переплетов: остекленных - СТЕКЛОПАКЕТЫ | 4-8
5 | Снятие подоконных досок: пластиковых | 4-8
6 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. | 4-8
7 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых | 4-8
8 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых | 4-8
9 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | 4-8
10 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 4-8
11 | Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали | 4-8
12 | Заполнение каркаса витражных блоков из алюминиевых профилей: стеклопакетами площадью до 1 м2 | 4-8
13 | Заполнение каркаса витражных блоков из алюминиевых профилей: стеклопакетами площадью свыше 1 до 2 м2 | 4-8
14 | Вынос и уборка мусора | 4-8
15 | Прочие работы | 4-8
Директор ООО " Синтезис-Арх" ___________________________________ Дудников Руслан Геннадьевич